## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
0512113360 | Giuseppe | Cerella |  |  | caselle input team
0512114659 | Edmondo Nicolò | De Simone |  |  | dati non modificabili
0512113591 | Danilo | Gisolfi |  |  | titoli non modificabili
0512113510 | Mattia | Guariglia
0512115079 | Vincenzo | Maiellaro
0512113294 | Tommaso | Nardi |  | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassunto
| Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per il documento RAD
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7.5 | 47
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per il documento SDD
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 7.8 | 37
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per Test Plan
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 15
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per il System Test Case
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 5 | 25
2023-10-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-10-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ore lavoro per il documento ODD
2023-10-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 26
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per l'Applicativo
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-10-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 11 | 23 | 19 | 18 | 125
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per il Test Incident Report
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 5 | 3 | 2.6 | 3 | 15
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-06 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | Ore lavoro per il Test Summary Report
2023-11-07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-11-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.7 | 2.1 | 1 | 1.2 | 10
2023-11-09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ore lavoro per il Testing
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerella | De Simone | Gisolfi | Guariglia | Maiellaro | Nardi
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 19.2 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 65
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-15 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-11-16 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-21 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3
2023-11-22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4
2023-11-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0
2023-11-24 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
2023-11-29 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0
2023-11-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2023-12-05 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-07 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3
2023-12-12 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2
2023-12-13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
2023-12-14 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
2023-12-19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2023-12-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
2023-12-28 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0
2023-12-29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-02 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2024-01-04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-08 | 0.7 | 0.7 | 5 | 3 | 2.6 | 0
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-12 | 0 | 0 | 5.7 | 2.1 | 1 | 1.2
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
0512113360 | 50
0512114659 | 50
0512113591 | 50
0512113510 | 50
0512115079 | 50
0512113294 | 50
ore lavoro totali
300

## lavoratore1
| lavoratore | 0512113360 | Cerella
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | ore lab (escluse dal budget) | validazione del PM ore lavoro | validazione del PM ore lab | ore lavoro validate (budget)
2023-10-09 | [7 empty] | 0
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | Meeting | Studio algoritmo di ML non supervisionato, esplorazione del sistema attuale, logo e motto | Kick-off e team building Meeting |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | Meeting | Definizione formato del dataset | Meeting 3 |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2023-10-24
2023-10-25 | Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività del sistema attuale | stesura diagramma delle attività | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting | Scelta colori e layout del front-end ed esercizio sulla lettura di un file json in Python | Meeting 4 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-10-31 | Requirement Analysis Document | Introduzione documento | Stesura prima parte del paragrafo "Introduzione" | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Meeting |  | Meeting 5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-07 | Requirement Analysis Document | Requisiti funzionali e non funzionali | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-08 | Meeting Straordinario Requirement Analysis Document | Scenario | Meeting 5a Stesura scenari sistema proposto | 1 | 1,5 | 1 | 1.5 | 1
2023-11-09 | Requirement Analysis Document | Casi d'uso | Stesura Casi d'uso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13 | Meeting |  | Meeting 6 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-14 | Requirement Analysis Document | Class Diagram | Stesura Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-15 | Requirement Analysis Document | StateChart e Sequence Diagram | Stesura StateChart e Sequence Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting |  | Meeting 7 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-21 | Requirement Analysis Document | Path navigazionali e Mock-up | Creazione Path navigazionali e Mock-up | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-22 | Requirement Analysis Document | Path navigazionali e Mock-up | Stesura paragrafo "Path navigazionali e Mock-up" | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-23 | Requirement Analysis Document | Introduzione documento | Stesura seconda parte del paragrafo "Introduzione" | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-24 | System Design Document | Obiettivi di design | Stesura del paragrafo Obiettivi di design | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting |  | Meeting 8
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30 | System Design Document | Controllo degli accessi e sicurezza | Controllo degli accessi e sicurezza | 4 |  | 4 |  | 4
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | Meeting System Design Document | Introduzione documento | Meeting 9 Stesura seconda parte dell'introduzione | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1
2023-12-05 | System Design Document | Glossario | Stesura glossario | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-06
2023-12-07 | Testing | Test Plan | Stesura introduzione e individuazione test case di sistema | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | Meeting |  | Meeting 10 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-12 | Testing | System Test Case | Stesura test case | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-13 | Object Design Document | Introduzione | Stesura paragrafo Object Design Goal | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-14 | Object Design Document | Class Interfaces | Stesura paragrafo Class Interfaces | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-15 | Object Design Document | Class Diagram | Stesura paragrafo Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Presentazione Object Design Document Sprint Planning | Design Patterns | Presentazione Intermedia Stesura paragrafo Design Patterns Riunione di pianificazione dello sprint 1 | 1 | 0,5 1,5 | 1 | 0,5 1,5 | 1
2023-12-19 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione modello di AI | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione modello di AI | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di rilevazione delle anomalie | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-28 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Sito Web/Vetrina | 7 |  | 7 |  | 7
2023-12-29 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Gestionale | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Applicativo Sprint Review+Retrospective | Dashboard | Realizzazione Gestionale Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5
2024-01-03 | Sprint Planning |  | Meeting pianificazione ( sprint 2) |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08 | Testing | Test Incident Report | Test Incident Report | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12 | Sprint Review+Retrospective |  | Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16

## lavoratore2
| lavoratore | 0512114659 | De Simone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | ore lab (escluse dal budget) | validazione del PM (ore lavoro) | validazione del PM ore lab | ore lavoro validate (budget)
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | Meeting | Studio algoritmo di ML non supervisionato, esplorazione del sistema attuale, logo e motto | Kick-off e team building Meeting |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | Meeting | Definizione formato del dataset | Meeting 3 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26 | Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività del sistema attuale | stesura diagramma delle attività | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting | Scelta colori e layout del front-end ed esercizio sulla lettura di un file json in Python | Meeting 4 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-10-31 | Requirement Analysis Document | Introduzione documento | Stesura prima parte del paragrafo "Introduzione" | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Meeting |  | Meeting 5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-07 | Requirement Analysis Document | Requisiti funzionali e non funzionali | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-08 | Meeting Straordinario Requirement Analysis Document | Scenario | Meeting 5a Stesura scenari del sistema proposto | 1 | 1,5 | 1 | 1.5 | 1
2023-11-09 | Requirement Analysis Document | Casi d'uso | Stesura Casi d'uso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13 | Meeting |  | Meeting 6 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-14 | Requirement Analysis Document | Class Diagram | Stesura Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-15 | Requirement Analysis Document | StateChart e Sequence Diagram | Stesura StateChart e Sequence Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting |  | Meeting 7 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-21 | Requirement Analysis Document | Path navigazionali e Mock-up | Creazione Path navigazionali e Mock-up | 0.5 |  | 1 |  | 1
2023-11-22 | Requirement Analysis Document | Path navigazionali e Mock-up | Stesura paragrafo "Path navigazionali e Mock-up" | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-23 | Requirement Analysis Document | Introduzione documento | Stesura seconda parte del paragrafo "Introduzione" | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-24 | System Design Document | Obiettivi di design | Stesura del paragrafo Obiettivi di design | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting |  | Meeting 8
2023-11-28
2023-11-29 | System Design Document | Gestione dei dati persistenti | Gestione dei dati persistenti | 4 |  | 4 |  | 4
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | Meeting System Design Document | Introduzione documento | Meeting 9 Stesura seconda parte introduzione | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1
2023-12-05 | System Design Document | Glossario | Stesura glossario | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-06
2023-12-07 | Testing | Test Plan | Stesura panoramica del sistema e individuazione test case di sistema | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | Meeting |  | Meeting 10 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-12 | Testing | System Test Case | Stesura test case di sistema | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-13 | Object Design Document | Introduzione | Stesura paragrafo Linee guida per la documentazione della GUI | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-14 | Object Design Document | Class Interfaces | Stesura paragrafo Class Interfaces | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-15 | Object Design Document | Class Diagram | Stesura paragrafo Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Presentazione Object Design Document Sprint Planning | Design Patterns | Presentazione Intermedia Stesura Design Patterns Riunione di pianificazione dello sprint1 | 1 | 0,5 1,5 | 1 | 0,5 1,5 | 1
2023-12-19 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione modello di AI | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione modello di AI | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di rilevazione delle anomalie | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-28 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Sito Web/Vetrina | 7 |  | 7 |  | 7
2023-12-29 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Gestionale | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Applicativo Sprint Review+Retrospective | Dashboard | Realizzazione Gestionale Meeting Sprint review e retrospective (sprint 1) | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5
2024-01-03 | Sprint Planning |  | Meeting pianificazione ( sprint 2) |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08 | Testing | Test Incident Report | Test Incident Report | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12 | Sprint Review+Retrospective |  | Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16

## lavoratore3
| lavoratore | 0512113591 | Gisolfi
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | ore lab (escluse dal budget) | validazione del PM (ore lavoro) | validazione del PM ore lab | ore lavoro validate
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | Meeting | Studio algoritmo di ML non supervisionato, esplorazione del sistema attuale, logo e motto | Kick-off e team building Meeting |  | 1.5 |  | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | Meeting | Definizione formato del dataset | Meeting 3 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-10-24 | Requirement Analysis Document | Sistema Attuale | Stesura panoramica del sistema attuale | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-25 | Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività del sistema attuale | stesura diagramma delle attività | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting | Scelta colori e layout del front-end ed esercizio sulla lettura di un file json in Python | Meeting 4 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Meeting Requirement Analysis Document | Panoramica e diagramma delle attività | Meeting 5 stesura paragrafo panoramica del sistema proposto e diagramma delle attività | 0,5 + 0,5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1
2023-11-07 | Requirement Analysis Document | Requisiti funzionali e non funzionali | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-08 | Meeting Straordinario Requirement Analysis Document | Scenario | Meeting 5a Stesura scenari del sistema proposto | 1 | 1,5 | 1 | 1.5 | 1
2023-11-09 | Requirement Analysis Document | Casi d'uso | Stesura Casi d'uso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13 | Meeting |  | Meeting 6 | 0 | 1.5 |  | 1.5
2023-11-14 | Requirement Analysis Document | Class Diagram | Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-15 | Requirement Analysis Document | Modello a oggetti | Stesura Modello a oggetti | 2 |  | 2 |  | 2
2023-11-16 | Requirement Analysis Document | StateChart e Sequence Diagram | Stesura StateChart e Sequence Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting |  | Meeting 7 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-21 | System Design Document | Obiettivi di design | Stesura del paragrafo Obiettivi di design | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting |  | Meeting 8 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-28 | System Design Document | Decomposizione in sottosistemi | Decomposizione in sottosistemi | 5 |  | 5 |  | 5
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | Meeting |  | Meeting 9 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07 | Testing | Test Plan | Stesura funzionalità da testare e non testare, relazioni con altri documenti e individuazione test case di sistema | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | Meeting Testing | System Test Case | Meeting 10 Stesura test case di sistema | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3
2023-12-12 | Testing | System Test Case | Revisione test case di sistema | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2023-12-13 | Object Design Document | Packages | Stesura paragrafo packages | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-14 | Object Design Document | Class Interfaces | Stesura paragrafo Class Interfaces | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-15 | Object Design Document | Class Diagram | Stesura paragrafo Class Diagram | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Presentazione Object Design Document Sprint Planning | Design Patterns, Glossario | Presentazione Intermedia Stesura paragrafo Design Patterns e Glossario Riunione di pianificazione dello sprint1 | 2 | 0,5 1,5 | 2 | 0,5 1,5 | 2
2023-12-19 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di lettura del traffico | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Gestionale | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Applicativo Sprint Review+Retrospective | Database | Realizzazione Database Meeting Sprint review e retrospective (sprint 1) | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4
2024-01-03 | Sprint Planning |  | Meeting di pianificazione per lo sprint 2 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-04 | Applicativo | Documentazione | Matrice di Tracciabilità | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08 | Testing | Test Incident Report | Test Incident Report | 5 |  | 5 |  | 5
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12 | Testing Sprint Review+Retrospective | Test Summary Report | Test Summary Report Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) | 5.7 | 1.5 | 5.7 | 1.5 | 5.7
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16

## lavoratore4
| lavoratore | 0512113510 | Guariglia
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | ore lab (escluse dal budget) | validazione del PM | validazione del PM ore lab | ore lavoro validate
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | Meeting | Studio algoritmo di ML non supervisionato, esplorazione del sistema attuale, logo e motto | Kick-off e team building Meeting | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | Meeting | Definizione formato del dataset | Meeting 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2023-10-24 | Requirement Analysis Document | Sistema Attuale | Stesura panoramica del sistema attuale | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-25 | Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività del sistema attuale | stesura diagramma delle attività | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting | Scelta colori e layout del front-end ed esercizio sulla lettura di un file json in Python | Meeting 4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Meeting Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività (sistema proposto) | Meeting 5 stesura diagramma delle attività | 0,5 | 1.5 | 0,5 | 1.5 | 0.5
2023-11-07 | Requirement Analysis Document | Requisiti funzionali e non funzionali | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | 2 |  | 2 |  | 2
2023-11-08 | Meeting Straordinario Requirement Analysis Document | Scenario | Meeting 5a Stesura scenari del sistema proposto | 1 | 1.5 | 0 1 | 1.5 | 1
2023-11-09 | Requirement Analysis Document | Casi d'uso | Stesura Casi d'uso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13 | Meeting |  | Meeting 6 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-14 | Requirement Analysis Document | Class Diagram | Stesura Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-15 | Requirement Analysis Document | StateChart e Sequence Diagram | Stesura StateChart e Sequence Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting |  | Meeting 7 |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
2023-11-21 | System Design Document | Obiettivi di design | Stesura del paragrafo Obiettivi di design | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting |  | Meeting 8
2023-11-28
2023-11-29 | System Design Document | Mapping HW/SW | Stesura del mapping HW/SW | 5 |  | 5 |  | 5
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | Meeting |  | Meeting 9 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07 | Testing | Test Plan | Stesura pass/fail criteria | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | Meeting |  | Meeting 10 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-12 | Testing | System Test Case | Stesura test case di sistema | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-13 | Object Design Document | Introduzione | Stesura paragrafo finale dell'introduzione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-14 | Object Design Document | Class Interfaces | Stesura paragrafo Class Interfaces | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-15 | Object Design Document | Class Diagram | Stesura paragrafo Class Diagram | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Presentazione Object Design Document Sprint Planning | Design Patterns | Presentazione Intermedia Stesura paragrafo Design Patterns Riunione di pianificazione dello sprint1 | 1 | 0,5 1,5 | 1 | 0,5 1,5 | 1
2023-12-19 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione del modello di AI | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-20 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione del modello di AI | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-21 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione del modello di AI | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di rilevazione anomalie | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-28 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di rilevazione anomalie | 5 |  | 5 |  | 5
2023-12-29 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Sito Web/Vetrina, Gestionale | 1+1 |  | 2 |  | 2
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Applicativo Sprint Review+Retrospective | Database | Realizzazione Database Meeting Sprint review e retrospective (sprint 1) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1
2024-01-03 | Sprint Planning |  | Meeting di pianificazione (sprint 2) |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08 | Testing | Test Incident Report | Test Incident Report | 3 |  | 3 |  | 3
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12 | Testing Sprint Review+Retrospective | Test Summary Report | Test Summary Report Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16

## lavoratore5
| lavoratore | 0512115079 | Maiellaro
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | ore lab (escluse dal budget) | validazione del PM | validazione del PM ore lab | ore lavoro validate
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | Meeting | Studio algoritmo di ML non supervisionato, esplorazione del sistema attuale, logo e motto | Kick-off e team building Meeting |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | Meeting | Definizione formato del dataset | Meeting 3 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-10-24
2023-10-25 | Requirement Analysis Document | Sistema Attuale | Stesura panoramica del sistema attuale | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-26 | Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività del sistema attuale | Stesura diagramma delle attività | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting | Scelta colori e layout del front-end ed esercizio sulla lettura di un file json in Python | Meeting 4 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Meeting |  | Meeting 5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-11-07 | Requirement Analysis Document | Requisiti funzionali e non funzionali | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | 2 |  | 2 |  | 2
2023-11-08 | Meeting Straordinario Requirement Analysis Document | Scenario | Meeting 5a Stesura scenario | 0,5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
2023-11-09 | Requirement Analysis Document | Casi d'uso | Stesura Casi d'uso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13 | Meeting |  | Meeting 6 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-11-14 | Requirement Analysis Document | Class Diagram | Stesura Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-15 | Requirement Analysis Document | StateChart e Sequence Diagram | Stesura StateChart e Sequence Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting |  | Meeting 7 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0
2023-11-21
2023-11-22 | System Design Document | Scopo del sistema | Stesura scopo del sistema | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-23 | System Design Document | Obiettivi di design | Stesura del paragrafo Obiettivi di design | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
2023-11-24 | Requirement Analysis Document | Glossario | Stesura paragrafo "Glossario" | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting |  | Meeting 8 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-28 | System Design Document | Panoramica | Stesura della panoramica del sistema proposto | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01 | System Design Document | Condizioni limite | Condizioni limite | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | Meeting System Design Document | Servizi dei sottosistemi | Meeting 9 Stesura dei servizi dei sottosistemi | 2.5 | 1,5 | 2.5 | 1,5 | 2.5
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07 | Testing | Test Plan | Stesura approccio, sospensione e ripristino, funzionalità da testare / non testare e individuazione test case di sistema | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | Meeting Testing | System Test Case | Meeting 10 Stesura test case di sistema | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3
2023-12-12 | Testing | System Test Case | Revisione test case di sitema | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2023-12-13 | Object Design Document | Package | Stesura paragrafo package | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-14 | Object Design Document | Class Interfaces | Stesura paragrafo Class Interfaces | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-15 | Object Design Document | Class Diagram | Stesura paragrafo Diagram | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Presentazione Object Design Document Sprint Planning | Design Patterns | Presentazione Intermedia Stesura paragrafo Design Patterns Riunione di pianificazione dello sprint1 | 1 | 0,5 1,5 | 1 | 0,5 1,5 | 1
2023-12-19 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di lettura del traffico | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Gestionale | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Applicativo Sprint Review e Retrospective | Database | Realizzazione Database Meeting Sprint Review e retrospective (sprint 1) | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5
2024-01-03 | Sprint planning Applicativo | Documentazione | Meeting di pianificazione dello sprint 2 Manuale di sistema | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4
2024-01-04 | Applicativo | Documentazione | Manuale di sistema | 5 |  | 5 |  | 5
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08 | Testing | Test Incident Report | Test incident report | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12 | Testing Sprint Review+Retrospective | Test Summary Report | Test Summary Report Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16

## lavoratore6
| lavoratore | 0512113294 | Nardi
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | ore lab (escluse dal budget) | validazione del PM | validazione del PM ore lab | ore lavoro validate
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16 | Meeting | Studio algoritmo di ML non supervisionato, esplorazione del sistema attuale, logo e motto | Kick-off e team building Meeting |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23 | Meeting | Definizione formato del dataset | Meeting 3 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26 | Requirement Analysis Document | Diagramma delle attività del sistema attuale | stesura diagramma delle attività | 2 |  | 2 |  | 2
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30 | Meeting | Scelta colori e layout del front-end ed esercizio sulla lettura di un file json in Python | Meeting 4 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06 | Meeting Requirement Analysis Document | Panoramica e diagramma delle attività (sistema proposto) | Meeting 5 stesura paragrafo panoramica del sistema proposto e diagramma delle attività | 0,5 + 1 | 1.5 | 0 1,5 | 1.5 | 1.5
2023-11-07 | Requirement Analysis Document | Requisiti funzionali e non funzionali | Stesura requisiti funzionali e non funzionali | 2 |  | 2 |  | 2
2023-11-08 | Meeting Straordinario Requirement Analysis Document | Scenario | Meeting 5a Stesura scenari del sistema proposto | 0,5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
2023-11-09 | Requirement Analysis Document | Casi d'uso | Stesura Casi d'uso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13 | Meeting |  | Meeting 6 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-14 | Requirement Analysis Document | Class Diagram | Stesura Class Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-15 | Requirement Analysis Document | StateChart e Sequence Diagram | Stesura StateChart e Sequence Diagram | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20 | Meeting |  | Meeting 7 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-21 | System Design Document | Obiettivi di design | Stesura del paragrafo Obiettivi di design | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
2023-11-22 | System Design Document | Architettura del sistema corrente | Definizione del sistema corrente | 4 |  | 4 |  | 4
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27 | Meeting |  | Meeting 8
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01 | System Design Document | Controllo globale del software | Stesura del controllo globale dle software | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04 | Meeting System Design Document | Servizi dei sottosistemi | Meeting 9 Stesura dei servizi dei sottosistemi | 2.5 | 1,5 | 2.5 | 1,5 | 2.5
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07 | Testing | Test Plan | Stesura approccio e materiali per il testing | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11 | Meeting Testing | System Test Case | Meeting 10 Stesura test case di sistema | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3
2023-12-12 | Testing | System Test Case | Revisione test case di sistema | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | Object Design Document | Package | Stesura paragrafo package | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-14 | Object Design Document | Class Interfaces | Stesura paragrafo Class Interfaces | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-15 | Object Design Document | Class Diagram | Stesura Class Diagram | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18 | Presentazione Object Design Document Sprint Planning | Design Patterns | Presentazione Intermedia Stesura paragrafo Design Patterns Riunione di pianificazione dello sprint1 | 1 | 0,5 1,5 | 1 | 0,5 1,5 | 1
2023-12-19 | Applicativo | Modulo anomaly detection | Realizzazione componente di lettura del traffico | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29 | Applicativo | Dashboard | Realizzazione Gestionale | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02 | Applicativo Sprint Review e retrospective | Database | Realizzazione Database Meeting sprint review e retrospective (sprint 1) | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5
2024-01-03 | Sprint Planning Applicativo | Documentazione | Meeting di pianificazione per lo sprint 2 Manuale utente | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4
2024-01-04 | Applicativo | Documentazione | Manuale utente | 4 |  | 4 |  | 4
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09 | Testing | Test Incident Report | Test Incident Report | 3 |  | 3 |  | 3
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12 | Testing Sprint Review+Retrospective | Test Summary Report | Test Summary Report Meeting Sprint review e retrospective (sprint 2) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16