## Valori colonne
Probabilità | Impatto | Status
Molto bassa | Basso | Chiuso
Bassa | Tollerabile | Sotto controllo
Moderata | Grave | Aperto
Alta | Catastrofico

## Elenco completo rischi
Registro completo dei rischi
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 | 6 | Scarsa partecipazione di un team member | Persone | Poco interesse nel progetto | • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto • Scarsa partecipazione del team member alle atività di progetto • Scarsa interazione del team member nelle conversazioni | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere il team member nelle attività, chiamandolo direttamente • Parlare con gli altri team members, qualora dovessero palesarsi dei sintomi | • Parlare direttamente al team members, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto | Moderata | Grave | 2020-10-30 | Chiuso
R2 | 5 | Scarsa interazione nelle conversazioni con i PM | Persone | Poco interesse nel progetto | Mancanza di risposte tempestive alle richieste di informazioni o di decisioni. | • Ricordargli che è un parametro delle valutazioni • Stabilire protocolli di comunicazione chiari e di facile utilizzo | • Parlare con i team members, sottolineando l'importanza di una camunicazione stabile e tempestiva | Moderata | Grave | 2020-10-30 | Chiuso
R3 | 10 | Rischio di disallineamento degli obiettivi universitari e degli obietitvi di consegna del progetto | Persone | Possibile disallineamento degli obiettivi universitari dei membri del team con gli obiettivi e le tempistiche del progetto | • Molti esami da fare | • Comunicazione chiara con i team member circa i loro obiettivi • Motivare e incoraggiare i team members nei confronti del progetto | • Trovare un compromesso | Bassa | Grave | 2023-10-16 | Chiuso
R4 | 3 | Poca autonomia nello svolgimento dei task | Persone | Poca sicurezza degli argomenti posseduti di IS | • Molte richieste di chiarimenti e di revisione | • Incoraggiare e rassicurare i team member sulla riuscita del task | • Iniziare durante il meeting a lavorare ai task previsti • Pianificare incontri | Alta | Grave | 2023-10-25 | Chiuso
R5 | 2 | Scarsa qualità degli artefatti prodotti | Requisiti | Poca conoscenza del team nell'ambito della siccurezza informatica | Incertezza nella stesura degli artefatti | • Individuare e colmare durante i meeting eventuali lacune, dedicando una parte della riunione. • Fornire riferimenti per una maggiore comprensione degli argomenti • Immedesimarsi nei TM che devono svolgere il lavoro assegnato | • Aumentare i momenti di approfondimento delle conoscenze poco note | Alta | Grave | 2023-10-30 | Chiuso
R6 | 14 | Bassa conoscenza delle librerie di ML | Tecnologie | Scarsa conoscenza dell'ambito AI | Difficoltà nello scegliere l'algoritmo da utilizzare | • Fornire materiale di studio | • Dedicare parte del meeting alla discussione dell'AI | Alta | Tollerabile | 2023-10-30 | Sotto controllo
R7 | 4 | Bassa conoscenza del dominio d'applicazione | Stime di progetto | • Poca conoscenza del team dell'ambito della siccurezza informatica | • Errori di stima dell'effort richiesto per il completamento di un task • I TM trovano difficoltà nel completare in tempo i task | • Monitoraggio costante del lavoro | • Riassegnare le risorse | Alta | Grave | 2023-10-30 | Chiuso
R9 | 7 | Scarsa tracciabilità | Requisiti | La matrice di tracciabilità risulta essere non allineata ai documenti prodotti | • Difficoltà nell'individuazione delle modifiche da effettuare a seguito di cambiamenti dei deliverables • Inconsistenza con i documenti prodotti | • Ribadire l'importanza di compilare e aggionare la matrice di tracciabilità parallelamente alla stesura degli arteffati • Revisionare costantemente la matrice di tracciabilità per mantenerne la consistenza | • Prevedere attività di analisi lessicale e/o sintattica per individuare i riferimenti perduti | Moderata | Grave | 2023-11-15 | Chiuso
R10 | 1 | Rallentamenti causa esami | Stime di progetto | Sovrapposizione di più esami nella stessa settimana | Preoccupazione da parte dei team members | • Cercare di lavorare di più nelle settimane che precedono il periodo in cui sono previsti gli esami | • Incoraggiare e rassicurarei ragazzi nella settimana seguente | Alta | Catastrofico | 2023-11-20 | Sotto controllo
R11 | 11 | Stima non corretta dei tempi di completamento di un task | Organizzativi | • Poca esperienza dei PM nel calcolo delle stime • Sottostima/Sovrastima dell'effort necessario per il completamento di un task | • I TM trovano difficoltà nel completare in tempo i task • I task vengono completati molto vicini alla data stimata di completamento | • Stimare i tempi previsti per il completamento di un task con iteam member. • Monitorare i tempi di consegna • Monitorare l'avanzamento del lavoro assegnato • Durante l'assengazione dei task, chiedere feedback ai team member sul carico di lavoro assegnato loro | • Riorganizzazione e riassegnazione dei task, eventualmente parallelizzando ulteriormente il lavoro per recuperare il tempo perso | Bassa | Grave | 2023-11-20 | Chiuso
R12 | 12 | Pianificazione Task | Organizzativi | Teoria non ancora affrontata in classe | • I TM sollevano criticità ai PM | • Tenere sempre sotto controllo gli argomenti trattati durante le lezioni • Se si è in dubbio sulla pianificazione di un certo task, chiedere ai docenti quando determinati argomenti verranno trattati | • Individuare un task diverso che i team member possono svolgere | Bassa | Grave | 2023-11-27 | Sotto controllo
R13 | 8 | Perdita del materiale | Tecnologie | Cattiva organizzazione dei file e documenti inerenti al progetto | • Disordine nella gestione dei file relativi al progetto | • Chiarire le modalità di gestione dei documenti e se necessario, modificare la modalità di gestione scelta. • Effettuare back-up della cartella di lavoro | • Recuperare il file | Bassa | Catastrofico | 2023-11-27 | Chiuso
R14 | 13 | Ritardi durante le vacanze di natale | Stime di progetto | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Impegni durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio | • Motivare i team members, poichè vicini alla scadenza finale •Organizzare meeting informali ravvicinati o adottare Scrum per i daily meeting | • Riorganizzare il lavoro previsto | Bassa | Grave | 2023-11-27 | Chiuso
R8 | 9 | Inefficacia dell'Intelligenza Artificiale | Tecnologie | Complessità della fase di estrazione e preparazione dei valori del dataset | • Rappresentazione errata dei valori estratti dal dataset | • Utilizzare tecniche di normalizzazione dei dati • Utilizzare tecniche per la gestione dei valori null | • Revisione e miglioramento del codice | Molto bassa | Catastrofico | 2023-12-19 | Chiuso

## Watch list
Watch list (rischi da attenzionare)
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R3 | 10 | Rischio di disallineamento degli obiettivi universitari e degli obietitvi di consegna del progetto | Persone | Possibile disallineamento degli obiettivi universitari dei membri del team con gli obiettivi e le tempistiche del progetto | • Molti esami da fare | • Comunicazione chiara con i team member circa i loro obiettivi • Motivare e incoraggiare i team members nei confronti del progetto | • Trovare un compromesso | Bassa | Grave | 2023-10-16 | Chiuso
R11 | 11 | Stima non corretta dei tempi di completamento di un task | Stime di progetto | • Poca esperienza dei PM nel calcolo delle stime • Sottostima/Sovrastima dell'effort necessario per il completamento di un task | • I TM trovano difficoltà nel completare in tempo i task • I task vengono completati molto vicini alla data stimata di completamento | • Stimare i tempi previsti per il completamento di un task con iteam member. • Monitorare i tempi di consegna • Monitorare l'avanzamento del lavoro assegnato • Durante l'assengazione dei task, chiedere feedback ai team member sul carico di lavoro assegnato loro | • Riorganizzazione e riassegnazione dei task, eventualmente parallelizzando ulteriormente il lavoro per recuperare il tempo perso | Bassa | Grave | 2023-11-20 | Chiuso
R12 | 12 | Pianificazione task | Organizzative | • Teoria non ancora affrontata in classe | • I TM sollevano criticità ai PM | • Tenere sempre sotto controllo gli argomenti trattati durante le lezioni • Se si è in dubbio sulla pianificazione di un certo task, chiedere ai docenti quando determinati argomenti verranno trattati | • Individuare un task diverso che i team member possono svolgere | Bassa | Grave | 2023-11-27 | Chiuso
R13 | 8 | Perdita del materiale | Tecnologie | Cattiva organizzazione dei file e documenti inerenti al progetto | • Disordine nella gestione dei file relativi al progetto | • Chiarire le modalità di gestione dei documenti e se necessario, modificare la modalità di gestione scelta. • Effettuare back-up della cartella di lavoro | • Recuperare il file | Bassa | Catastrofico | 2023-11-27 | Chiuso
R14 | 13 | Ritardi durante le vacanze di natale | Organizzative | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Impegni durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio | • Motivare i team members, poichè vicini alla scadenza finale •Organizzare meeting informali ravvicinati o adottare Scrum per i daily meeting | • Riorganizzare il lavoro previsto | Bassa | Grave | 2023-11-27 | Chiuso
R8 | 9 | Inefficacia dell'Intelligenza Artificiale | Tecnologie | complessità nella corretta estrazione e preparazione dei valori del dataset | • Rappresentazione errata dei valori estratti dal dataset • Mancata identificazione di anomalie | • Utilizzare tecniche di normalizzazione dei dati • Utilizzare tecniche per la gestione dei valori null | • Modellare i parametri specifici dell'algoritmo | Molto bassa | Catastrofico | 2023-12-10 | Chiuso

## Analisi dei rischi
Analisi dei rischi
Matrice probabilità/impatto | [5 empty] | Rapporto probabilità/impatto
Impatto
|  | Basso | Tollerabile | Grave | Catastrofico
| Molto bassa |  |  |  | R8
| Bassa |  |  | R14 R12 R11 R3 | R13
Probabilità | Moderata |  |  | R1 R2 R9
| Alta |  | R6 | R4 R5 R7 | R10