## tabella
Progetto Guardian Flow | Project Manager: Raffaele Mezza, Martina Mingione
| RAD | SDD | TP e TCS / Consegna intermedia | ODD | Applicativo e Documentazione | TIR e TSR | Consegna finale
Metric | 24/11/2023 | 05/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 15/01/2024 | 16/01/2024
Budget at Completion (BAC) | 2350 | 4200 | 6200 | 7500 | 13750 | 15000 | 15000
Earned Value (EV) | 2350 | 4200 | 6200 | 7500 | 12800 | 15000 | 15000
Actual Cost (AC) | 2350 | 4200 | 6200 | 7500 | 12800 | 15000 | 15000
Planned Value (PV) | 2350 | 4200 | 6200 | 7500 | 12800 | 15000 | 15000
%Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cost Variance (CV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost Performance Index (CPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Estimate to Completion (ETC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 2350 | 4200 | 6200 | 7500 | 13750 | 15000 | 15000
Variance at Completion (VAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Stato | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN
Nota |  |  |  |  | ETC > 0 poiché l'applicativo ancora non è stato terminato, ma essendo in linea con con lo scheduling, la percentuale di completamento è al 100%