## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Nome | Formato | Tema | Backlog Item | Stima | Priorità
RF_FS_01 | RicezioneTraffico | Task | Funzionalità di sistema | Il sistema deve essere in grado di ricevere il traffico di rete dei clienti. | 2 | 3
RF_FS_02 | CostruzioneBaseline | Task |  | Il sistema deve costruire una baseline personalizzata per ogni utente. | 2 | 3
RF_FS_03 | RilevazioneAnomalie | Task |  | Il sistema deve essere in grado di rilevare le anomalie. | 3 | 3
RF_FS_4 | NotificaAnomalia | Task |  | Il sistema invia una mail all’utente ogni qual volta viene rilevata un’anomalia. | 3 | 3
RF_GA_01 | Login | User Story | Autenticazione Utente | Come utente registrato, voglio poter effetture il login, in modo che posso accedere alle mie informazioni personali. | 2 | 3
RF_GA_02 | Logout | User Story |  | Come utente autenticato, desidero disconnettermi dalla dasboard, per poter proteggere la mia privacy. | 2 | 3
RF_GA_03 | RecuperoPassword | User Story |  | Come utente registrato, che ha dimenticato la password, desidero poter recuperare l'accesso al mio account | 3 | 3
RF_GA_04 | ModificaPassword | User Story |  | Come utente autenticato, desidero poter modificare la mia password esistente per garantire la sicurezza del mio account. | 2 | 3
RF_GA_05 | Attivazione2FA | User Story |  | Come utente, desidero poter attivare un secondo fattore di autenticazione, per garantire un livello aggiuntivo di protezione al mio account. | 2 | 3
RF_FU_01 | VisualizzaTrafficoAnalizzato | User Story | Analisi del traffico | Come utente, desidero visualizzare i dati relativi al traffico di rete analizzato, per comprendere le anomalie rilevate. | 2 | 3
RF_FU_02 | ModificaPiano | User Story | Gestione Abbonamento | In qualità di amministratore aziendale, desidero poter modificare il mio piano di abbonamento esistente, per poter adattare l'offerta alle esigenze attuali dell'organizzazione. | 2 | 3
RF_FU_04 | SegnalazioneFalsiPositivi | User Story | Segnalazioni | In qualità di amministratore aziendale, desidero avere la possibilità di etichettare una segnalazione ricevuta come "falso positivo", per migliorare la precisione del sistema di rilevazione delle anomalie. | 3 | 3
RF_FU_03 | GestioneUtenti | User Story | Gestione Utenti | In qualità di amministratore aziendale, desidero avere la possibilità di aggiungere o rimuovere l'accesso di altri utenti alla dashboard, per poter gestire in modo efficace i livelli di autorizzazione all'interno dell'organizzazione. | 2 | 2
4.4.2 | Manuale Utente | User Story | Documentazione utente e tecnica | In qualità di utente, desidero avere a disposizione un manuale utente chiaro e intuitivo, affinché possa comprendere facilmente le funzionalità dell'applicazione. | 1 | 2
4.4.3 | Manuale di sistema | User Story |  | In qualità di amministratore di rete, desidero accedere a un manuale di sistema completo e dettagliato, così da comprendere appieno tutti gli aspetti tecnici del sistema. | 2 | 2
5.3 | Test Incident Report | Task | Testing | Stesura di un rapporto sugli incidenti di test, documentando ogni errore o comportamento anomalo rilevato durante le fasi di testing. | 3 | 2
5.4 | Test Summary Report | Task |  | Stesura di un rapporto riassuntivo dei test, che include i dettagli relativi ai test di unità, integrazione e l'esecuzione complessiva. | 3 | 2

## Sprint Backlog 1
SPRINT BACKLOG (1)
Tema | Backlog Item | Task | Day 1 (Martedì 19 Dicembre) | Day 2 (Mercoledì 20 Dicembre) | Day 3 (Giovedì 21 Dicembre) | Day 4 (Venerdì 22 Dicembre) | Day 5 (Mercoledì 27 Dicembre) | Day 6 (Giovedì 28 Dicembre) | Day 7 (Venerdì 29 Dicembre) | Day 8 (Martedì 2 Gennaio) | Day 9 (Mercoledì 3 Gennaio)
>>>> Ore rimanenti
Funzionalità di sistema | Il sistema deve essere in grado di ricevere il traffico di rete dei clienti. | Implementare socket ftp | 3h (Mattia 2h, Vincenzo 1h) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
|  | Lettura del traffico | 3h (Tommaso2h; Vincenzo 1h) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
| Il sistema deve costruire una baseline personalizzata per ogni utente. | Addestramento del modello | 20h (3h Giuseppe, 3h Edmondo, 5h Mattia ) | 9h (2h Mattia) | 7h (3h Mattia) | 4h (2h Giuseppe, 2h Edmondo) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
| Il sistema deve essere in grado di rilevare le anomalie. | Applicazione del modello di AI | 20h | 20h | 20h | 20h | 20h (Giuseppe 5h, Edmondo 5h, Mattia 5h) | 5h (Mattia 5h) | 0h | 0h | 0h
| Il sistema invia una mail all’utente ogni qual volta viene rilevata un’anomalia. | Notifica anomalia tramite mail | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (2h Edmondo, 1h Giuseppe) | 0h
Autenticazione Utente | Come utente registrato, voglio poter effetture il log-in, in modo che posso accedere alle mie informazioni personali. | Implementazione login | 9h | 9h | 9h | 9h | 9h | 9h (Giuseppe 4h, Edmondo 4h) | 1 (Mattia) | 0h | 0h
|  | Creazione card login | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h Edmondo | 0h | 0h | 0h
|  | Creazione card 2FA code | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h Giuseppe | 0h | 0h | 0h
|  | Query Database | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (Tommaso) | 0h
| Come utente autenticato, desidero disconnettermi dalla dasboard, per poter proteggere la mia privacy. | Implementare funzionalità "Logout" | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (vincenzo) | 0h | 0h
|  | Chiusura sessione (Database) | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (Tommaso) | 0h
| Come utente, che ha dimenticato la password, desidero poter recuperare l'accesso al mio account | Implementazione ReuperoPassword | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (giuseppe) | 0h | 0h
|  | Creazione card RecuperoPassword | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (giuseppe) | 0h | 0h
|  | Modifica del Database | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (Tommaso) | 0h
| Come utente autenticato, desidero poter modificare la mia password esistente per garantire la sicurezza del mio account. | Implementazione ModifcaPassword | 1,5h | 1,5h | 1,5h | 1,5h | 1,5h | 1,5h | 1,5 (Edmondo) | 0h | 0h
|  | Implementazione ModifcaPassword | 0,5h | 0,5h | 0,5h | 0,5h | 0,5h | 0,5h | 0,5 (Edmondo) | 0h | 0h
|  | Modifica del database | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (Mattia) | 0h
| Come utente, desidero poter attivare un secondo fattore di autenticazione, per garantire un livello aggiuntivo di protezione contro l'accesso non autorizzato al mio account. | Implementazione Attivazione2FA | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (edmondo 1h, Vincenzo 2h) | 0h | 0h
|  | Creazione card Attivazione2FA | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (edmondo) | 0h | 0h
|  | Verifica del token (Database) | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (Danilo 1h, Vincenzo 2h) | 0h
Analisi del traffico | Come utente, desidero visualizzare poter visualizzare i dati relativi al traffico di rete analizzato, per comprendere le anomalie rilevate. | Realizzazione Grafici | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (Danilo 1h, Giuseppe 1h) | 0h | 0h
|  | Visualizzazione dati del traffico analizzato | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (Danilo 2h, Giuseppe 1h) | 0h | 0h
|  | Database | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (Danilo) | 0h
Gestione Abbonamento | In qualità di amministratore aziendale, desidero poter modificare il mio piano di abbonamento esistente, per poter adattare l'offerta alle esigenze attuali dell'organizzazione. | Creazione pagina ModificaPiano | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (Mattia 1h, Tommaso 1h) | 0h | 0h
|  | Implementazione ModificaPiano | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (Tommaso 2h) | 1h (Giuseppe) | 0h
|  | Modifica Database | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (1h Danilo,1h Tommaso) | 0h
Segnalazioni | In qualità di amministratore aziendale, desidero avere la possibilità di etichettare una segnalazione ricevuta come "falso positivo", per migliorare la precisione del sistema di rilevazione delle anomalie. | Implementare funzionalità "SegnalazioneFalsiPositivi" | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (Edmondo) | 0h | 0h
|  | Modifica Database | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h (Vincenzo) | 0h
Funzionalità di sistema | Il sistema deve essere in grado di ricevere il traffico di rete dei clienti. | Implementare socket ftp | 3h (Mattia 2h, Vincenzo 1h) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
|  | Lettura del traffico | 3h (Tommaso2h; Vincenzo 1h) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
| Il sistema deve costruire una baseline personalizzata per ogni utente. | Addestramento del modello | 20h (3h Giuseppe, 3h Edmondo, 5h Mattia ) | 9h (2h Mattia) | 7h (3h Mattia) | 4h (2h Giuseppe, 2h Edmondo) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
| Il sistema deve essere in grado di rilevare le anomalie. | Applicazione del modello di AI | 20h | 20h | 20h | 20h | 20h (Giuseppe 5h, Edmondo 5h, Mattia 5h) | 5h (Mattia 5h) | 0h | 0h | 0h
| Il sistema invia una mail all’utente ogni qual volta viene rilevata un’anomalia. | Notifica anomalia tramite mail | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (2h Edmondo, 1h Giuseppe) | 0h
Gestione Utenti | In qualità di amministratore aziendale, desidero aggiungere o rimuovere l'accesso di altri utenti alla dashboard, per gestire in modo efficace i livelli di autorizzazione all'interno dell'organizzazione. | Creazione pagina Utenti | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (1h Giuseppe, 1h Edmondo) | 0h
|  | Implementazione GestioneUtenti | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h (2h giuseppe, 2h Edmondo) | 0h
|  | Query Database | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (Vincenzo) | 0h

## Sprint 1
| Data | Effort Stimato | Effort TM1 | Effort TM2 | Effort TM3 | Effort TM4 | Effort TM5 | Effort TM6 | Effort Reale | Sprint 1
Sprint 1 | 2023-12-19 | 13.25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | Data | Effort Cumulativo Stimato | Effort Cumulativo Reale
| 2023-12-20 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 106
| 2023-12-21 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2023-12-19 | 92.75 | 89
| 2023-12-22 | 13.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023-12-20 | 79.5 | 87
| 2023-12-27 | 13.25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2023-12-21 | 66.25 | 84
| 2023-12-28 | 13.25 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2023-12-22 | 53 | 80
| 2023-12-29 | 13.25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2023-12-27 | 39.75 | 65
| 2024-01-02 | 13.25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2023-12-28 | 26.5 | 46
[10 empty] | 2023-12-29 | 13.25 | 25
[10 empty] | 2024-01-02 | 0 | 0
[10 empty] | Focus factor | 0.6
[10 empty] | Ore giornaliere di lavoro | 3
[10 empty] | Numero di giorni di lavoro | 8
[10 empty] | Numero di team member | 6
[10 empty] | Team capacity | 86.4

## Sprint Backlog 2
SPRINT BACKLOG (2)
Tema | Backlog Item | Task | Day 1 (Mercoledì 3 Gennaio) | Day 2 (Giovedì 4 Gennaio) | Day 3 (Venerdì 5 Gennaio) | Day 4 (Lunedì 8 Gennaio) | Day 5 (Martedì 9 Gennaio) | Day 6 (Mercoledì 10 Gennaio) | Day 7 (Giovedì 11 Gennaio) | Day 8 (Venerdì 12 Gennaio) | Day 9 (Lunedì 15 Gennaio)
>>>> Ore rimanenti
Documentazione utente e tecnica | In qualità di utente dell'applicazione, desidero avere a disposizione un manuale utente chiaro e intuitivo, affinché possa comprendere facilmente le funzionalità dell'applicazione. | Scrivere il manuale utente | 8h (4hTommaso) | 4h (Toomaso) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
| In qualità di amministratore di rete, desidero accedere a un manuale di sistema completo e dettagliato, così da comprendere appieno tutti gli aspetti tecnici del sistema. | Scrivere il manuale di sistema | 9h (4Vincenzo) | 5h (3Vincenzo) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
Testing | Stesura di un rapporto sugli incidenti di test, documentando ogni errore o comportamento anomalo rilevato durante le fasi di testing. | Effettuare gli Incident Test | 12h | 12h | 12h | 12h (Giuseppe, Edmondo, Danilo, Mattia) | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
|  | Scrivere l'Incident Test Report | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h (Tommaso) | 0h | 0h | 0h | 0h
| Stesura di un rapporto riassuntivo dei test, che include i dettagli relativi ai test di unità, integrazione e l'esecuzione complessiva. | Effettuare Test di Unità | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h (Danilo, Mattia, Vincenzo, Tommaso) | 0h
|  | Effettuare Test di Esecuzione | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h (Danilo, Mattia, Vincenzo, Tommaso) | 0h
|  | Scrivere i relativi report | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h (Danilo, Mattia, Vincenzo, Tommaso) | 0h

## Sprint 2
[10 empty] | Sprint 2 | Sprint 2
| Data | Effort Stimato | Effort TM1 | Effort TM2 | Effort TM3 | Effort TM4 | Effort TM5 | Effort TM6 | Effort Reale | Data | Effort Cumulativo Stimato | Effort Cumulativo Reale
Sprint 2 | 2024-01-03 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 39.12 | 44
| 2024-01-04 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2024-01-03 | 34.23 | 36
| 2024-01-05 | 4.89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-01-04 | 29.34 | 27
| 2024-01-08 | 4.89 | 0.7 | 0.7 | 5 | 3 | 2.6 | 0 | 12 | 2024-01-05 | 24.45 | 25
| 2024-01-09 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2024-01-08 | 19.56 | 13
| 2024-01-10 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-09 | 14.67 | 10
| 2024-01-11 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-10 | 9.78 | 10
| 2024-01-12 | 4.89 | 0 | 0 | 5.7 | 2.1 | 1 | 1.2 | 10 | 2024-01-11 | 4.89 | 10
[10 empty] | 2024-01-12 | 0 | 0
[10 empty] | Focus factor | 0.6
[10 empty] | Ore giornaliere di lavoro | 1
[10 empty] | Numero di giorni di lavoro | 8
[10 empty] | Numero di team member | 6
[10 empty] | Team capacity | 28.8