## Risposte del modulo 1
Indirizzo email | Come ti chiami? | Durante il Management del progetto ci sono state fasi più dure di altre? | Se si, quale fase è risultata più dura? Per quale ragione? Cosa avresti fatto per mitigare questo problema? | Qual è stato l'ostacolo più grande alla realizzazione del progetto? | I tempi di realizzazione del progetto ti sono sembrati realistici? | Lo scheduling dei task è stato realistico? | Se no, per quale ragione? | Pensi che il carico di lavoro sia stato adeguatamente distribuito tra i vari TM? | Pensi che il progetto Guardian Flow sia utile in un contesto reale? | Ritieni che Guardian Flow possa essere considerato un progetto di successo? | Come valuti il tuo operato? | Che voto daresti al tuo operato? | La comunicazione con i TM è sempre stata reattiva e costruttiva? | I problemi segnalati sono stati risolti in breve tempo? | Come pensi che siano stati affrontati gli ostacoli? | Ritieni che i PM hanno sempre supportato i TM durante lo sviluppo del progetto? | Ritieni che i Project Manager siano stati in grado di soddisfare le necessità dei TM? | Se no, per quali motivi e quali alternative potevano essere adottare senza compromettere la riuscita del progetto? | Sei Soddisfatto del tuo Team e della collaborazione con i tuoi colleghi di progetto? | Quanto i team member hanno influito nella tua esperienza? e perché? | Ci sono aspetti, valori, abitudini all'interno del team che senti abbiano contribuito positivamente al modo di lavorare? | Quanto hanno influito gli strumenti Microsoft-based sulla comunicazione con gli altri TM? Per quale ragione? | Quanto ha influito l’utilizzo di Trello sulla schedulazione dei task del progetto e sulla organizzazione con gli altri TM? | Quanto ha influito l’utilizzo di GitHub sulla realizzazione del progetto? | Reputi che l'uso di Scrum durante la fase di implementazione abbia giovato al progetto? | Avresti preferito utilizzare altri tool? Quali e per quali ragioni? | Sei soddisfatto dell'evoluzione del progetto? | Come valuti la tua esperienza nel progetto? | Ti ritieni soddisfatto della tua esperienza? | Dai una motivazione alla risposta precedente | Cosa pensi sia stato fatto male e cosa pensi sia stato fatto bene? | Guardando indietro cambieresti o miglioreresti qualcosa? | Pensando alla tua esperienza, quale aspetto ti ha più colpito? C'è qualche aspetto che ti ha lasciato qualcosa di importante che potrà esserti utile per il futuro? | Questa esperienza ti ha aiutata/o a crescere come persona?
r.mezza@studenti.unisa.it | Raffaele Mezza | In parte | Durante la fase iniziale del progetto, la prima sfida è stata quella di coinvolgere i membri del team nel dominio specifico. Tuttavia, con impegno e strategie di integrazione, abbiamo superato gli ostacoli. Nella fase finale, gestendo efficacemente le risorse e mantenendo una rigorosa pianificazione, siamo riusciti a rispettare i tempi stabiliti nonostante la concomitante chiusura di altri progetti universitari. | Gestione delle risorse umane | Sì | Assolutamente sì |  | Si | Assolutamente si | Il progetto Guardian Flow può certamente essere di successo in quanto abbiamo implementato un approccio innovativo e realistico per rispondere efficacemente alle esigenze del contesto anticipando possibili sfide. | Considerando i risultati ottenuti in rapporto al budget ed alle tempistiche, valuto positivamente il mio operato ma vedo comunque opportunità per migliorare ulteriormente. | 4 | Si | Si | Gli ostacoli sono stati affrontati investendo tempo nella formazione del team ed attraverso una comunicazione efficiente ed efficace. | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si | L'apporto che i TM hanno dato al progetto è stato determinante per la sua riuscita. La loro dedizione e collaborazione hanno giocato un ruolo cruciale nel superare le sfide e raggiungere gli obiettivi. | La collaborazione e la trasparenza hanno svolto un ruolo chiave nel modellare il nostro modo di lavorare. La fiducia reciproca e l'attitudine proattiva hanno contribuito positivamente alla fluidità dell'operato e alla soluzione efficace delle sfide. | Abbiamo ampiamente utilizzato gli strumenti Microsoft sia per le comunicazioni interne che per lo sviluppo degli artefatti, apprezzando particolarmente il sistema di versioning e integrazione. L'efficacia di questi strumenti ha notevolmente facilitato la gestione dei processi. | Trello è stato utile per tener traccia dei task da svolgere e seguire il loro avanzamento. | GitHub si è rivelato un pilastro fondamentale nella fase di sviluppo, fornendo un ambiente collaborativo e un efficace sistema di versioning. L'utilizzo di GitHub ha notevolmente facilitato la gestione del codice. | Scrum ha contribuito significativamente al successo del progetto attraverso una maggiore agilità e una migliore collaborazione tra i membri del team. | I tool utilizzati hanno risposto egregiamente alle nostre esigenze. | Assolutamente si | 5 | Assolutamente si | Sono pienamente soddisfatto dell'esperienza per le conoscenze e competenze acquisite oltre ad aver collaborato con un team coeso e professionale. | Reputo che le sfide iniziali nel coinvolgimento del team nel dominio specifico sono state superate egregiamente, inoltre vedo margini di miglioramento dal punto di vista qualitativo degli artefatti. | Globalmente posso ritenermi soddisfatto del progetto in relazione ai costi ed ai tempi. | Nella mia esperienza, ciò che mi ha colpito maggiormente è stata l'importanza cruciale della gestione del team. Una squadra coesa, ben gestita e motivata è fondamentale per il successo del progetto. Inoltre, ho realizzato l'importanza di avere una visione chiara dell'obiettivo sin dall'inizio. | La gestione delle dinamiche di un team eterogeneo ha fornito opportunità per sviluppare competenze interpersonali, comunicative e di leadership, contribuendo in modo significativo alla crescita personale.
m.mingione1@studenti.unisa.it | Martina Mingione | In parte | Credo che una fase dura sia stata la fase iniziale, quella in cui era fondamentale far comprendere il funzionamento del progetto. | Credo che un ostacolo grande sia stata la fase inziale del progetto poichè le conoscenze relative all'ambito del progetto erano basse. | Si | Assolutamente sì |  | Si | Assolutamente si | Assolutamente si | Mi sono impegnata molto per questo progetto, cercando di supportare i TM in ogni fase del progetto | 4 | Si | Si | Ogni ostacolo che si è presentato è sempre stato affrontato con il dialogo, l'intero team si riuniva per parlarne e l'opinione di ognuno è stata fondamentale. | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si | I Team Member hanno influito molto in questa mia esperienza. Sono stata PM di un team che era un gruppo già formato, molto unito, all'interno del gruppo ho visto molta collaborazione reciproca laddove un TM era in difficoltà. | Nel corso dei mesi in modo spontaneo, alcune azioni sono diventate abitudini, come incontrarsi il venerdi mattina prima delle lezioni. Queste abitudini settimanali sono state molto proficue per noi PM perché apprendevamo sia gli avanzamenti relativi al progetto che informazioni che potevano esserci utili ad esempio per la pianificazione del lavoro futuro. | Hanno influito molto, la scelta dello strumento con cui comunicare è fondamentale. | Trello è risultato molto utile per la pianificazione dei task | L'utilizzo di GitHub è stato importante non solo per le sue funzionalità di gestione del codice, ma anche perché ha fornito un'opportunità preziosa per i membri del team di familiarizzare con la piattaforma, specialmente coloro che avevano una minore familiarità iniziale. Questo ha contribuito a creare un ambiente di lavoro più collaborativo e a rafforzare le competenze del team nell'utilizzo di strumenti di sviluppo del software. | Assolutamente si, in particolare il passaggio dai requisiti ad user story credo sia stato estremamente vantaggioso perché li ha aiutati a comprendere il punto di vista dell'utente. Ritengo che sia stato uno strumento che ha aiutato molto. Un'altra fase utile per il completamento del progetto è stata la fase di auto assegnamento dei compiti. Questo approccio ha favorito un maggiore senso di responsabilità tra i membri del team, spingendoli a assumersi gli impegni in modo più motivato, ha contribuito a un coinvolgimento più attivo. | No | Assolutamente si | 4 | Assolutamente si | Mi ritengo soddisfatto del progetto. Abbiamo completato tutte le fasi entro i tempi previsti, grazie all'impegno costante di tutto il team in ogni aspetto del progetto. Ritengo che c'è sempre spazio per miglioramenti. | Credo che uno degli aspetti positivi del progetto sia stato quello di raggiungere una comunicazione continua e aperta all'interno del team. Infatti incontri inizialmente casuali, sono diventati una pratica regolare, diventando una occasione per condividere idee e risolvere questioni in modo collaborativo. Valorizzare e coltivare questa comunicazione è stato sicuramente un punto di forza. Riflettendo sulla gestione iniziale del progetto, credo che un maggior tempo alla fase di spiegazione del progetto avrebbe potuto facilitare un avvio più fluido, riducendo eventuali interruzioni. Questo rappresenta un elemento in cui possiamo imparare e migliorare per progetti futuri. | Migliorerei la fase di start del progetto. | Da questa esperienza, uno degli aspetti che mi ha colpito di più è stata la crescita personale e professionale. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare una maggiore responsabilità, apprendere le dinamiche di gestione e acquisire competenze importanti per il mio futuro lavorativo. Sono convinta che tutto ciò che ho imparato sarà un vantaggio per il mio futuro lavorativo. | Sì, sicuramente. Questa esperienza mi ha aiutato a crescere come persona, specialmente nel riconoscere e apprezzare ancora di più il valore della collaborazione.