## Risposte del modulo 1
Indirizzo email | Come ti chiami? | E' stato sempre chiaro l'obiettivo del sistema? | Se no, per quale ragione? | La schedulazione delle attività ti è risultata sempre chiara? | Lo sforzo richiesto è stato NON proporzionato nel tempo? Ci sono state fasi più dure di altre? | Se si, quale fase ti è risultata più dura? Per quale ragione? Cosa avresti fatto per mitigare questo problema? | Qual è stato l'ostacolo più grande alla realizzazione del progetto? | I tempi di realizzazione del progetto ti sono sembrati realistici? | Lo scheduling dei task è stato realistico? | Se no, per quale ragione? | Pensi che il tuo carico di lavoro sia stato adeguato? | I meeting hanno curato le reali esigenze del team? | Se no, per quale ragione? | Pensi che il progetto Guardian Flow sia utile in un contesto reale? | Ritieni che Guardian Flow possa essere considerato un progetto di successo? | Come valuti l'operato dei tuoi Project Manager? | La comunicazione con i PM è sempre stata reattiva e costruttiva? | I problemi segnalati sono stati risolti in breve tempo? | Gli obiettivi del tuo PM sono sempre stati chiari ? | Se no, per quale ragione ? | Come pensi che i PM abbiano affrontato e risolto gli ostacoli? | I PM hanno sempre supportato i TM durante lo sviluppo del progetto? | Ritieni che i Project Manager siano stati in grado di soddisfare la necessità di preparare ulteriori esami? | Se no, per quali motivi e quali alternative credi avrebbero potuto adottare senza compromettere il progetto? | Quali sono le tue impressioni sul lavoro complessivo svolto dai PM? Cambieresti qualcosa nella loro gestione del team e nella organizzazione del progetto? Cosa gli consiglieresti? | Quanto i PM hanno contribuito nella tua esperienza? | Sei Soddisfatto del tuo Team e della collaborazione con i tuoi colleghi di progetto? | Quanto i tuoi colleghi hanno influito nella tua esperienza? e perché? | Ci sono aspetti, valori, abitudini all'interno del team che senti abbiano contribuito positivamente al modo di lavorare? | Quanto hanno influito gli strumenti Microsoft-based sulla comunicazione con gli altri TM? Per quale ragione? | Quanto ha influito l’utilizzo di Trello sulla schedulazione dei task del progetto e sulla tua organizzazione con gli altri TM? | Quanto ha influito l’utilizzo di GitHub sulla realizzazione del progetto e sulla tua organizzazione con gli altri TM? | Reputi che l'uso di Scrum durante la fase di implementazione abbia giovato al progetto? | Avresti preferito utilizzare altri tool? Quali e per quali ragioni? | Sei soddisfatto del progetto? | Ti ritieni soddisfatto della tua esperienza nel progetto? | Cosa pensi sia stato fatto male e cosa pensi sia stato fatto bene? | Guardando indietro cambieresti o miglioreresti qualcosa? | Pensando alla tua esperienza, quale aspetto ti ha più colpito? C'è qualche aspetto che ti ha lasciato qualcosa di importante che potrà esserti utile per il futuro? | Questa esperienza ti ha fatto acquisire una conoscenza o una competenza? | Questa esperienza ti ha aiutato a crescere come persona? | In questo contesto, reputi importante la figura del PM? | Valuta da 1 a 5 l'impegno che ritieni di aver dedicato a ciascuna delle fasi [Documento RAD] | Valuta da 1 a 5 l'impegno che ritieni di aver dedicato a ciascuna delle fasi [Documento SDD] | Valuta da 1 a 5 l'impegno che ritieni di aver dedicato a ciascuna delle fasi [Documento ODD] | Valuta da 1 a 5 l'impegno che ritieni di aver dedicato a ciascuna delle fasi [Testing] | Valuta da 1 a 5 l'impegno che ritieni di aver dedicato a ciascuna delle fasi [Applicativo]
d.gisolfi@studenti.unisa.it | Danilo Gisolfi | Si |  | Si | No | Nessuna fase è stata più dura delle altre, la pianificazione iniziale è stata accurata e il team si è adattato alle diverse fasi del progetto. | L'ostacolo più grande probabilmente riguardava la gestione delle scadenze cercando di mantenere un elevato livello di qualità del sistema. | Si | Si |  | Si | Si |  | Assolutamente si | Sì, considero Guardian Flow un progetto di successo e, soprattutto, lo reputo estremamente utile. | L'operato dei nostri Project Manager è stato eccezionale. Hanno dimostrato una capacità impressionante di mantenere elevati standard di qualità. | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Li hanno affrontati con determinazione e successo. Hanno dimostrato una grande flessibilità nell'adattarsi a cambiamenti imprevisti, trovando rapidamente soluzioni e mantenendo il team concentrato sugli obiettivi. | Assolutamente sì | Si | In realtà sì, come già sottolineato in precedenza, l'efficace gestione dei PM ha consentito, almeno nel mio caso, di prepararmi adeguatamente per ulteriori esami di questa sessione. | Le impressioni sul lavoro dei PM sono molto positive. Hanno gestito in modo efficace la complessità del progetto. La loro capacità di mantenere un equilibrio tra gestione delle scadenze e qualità del lavoro è stata fondamentale. Non cambierei nulla nella loro gestione del team, anzi, al contrario, li elogerei per il loro impegno. | La loro guida ha reso il percorso del progetto più fluido e ha fornito un ambiente di lavoro motivante. La loro attenzione ai dettagli e la capacità di gestire efficacemente le risorse hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del progetto in modo efficiente e soddisfacente. | Assolutamente si | Il loro impatto è stato notevole, specialmente considerando che ho già avuto l'opportunità di collaborare con loro in passato. | Lavorare in un ambiente positivo, circondato da persone che, prima di essere semplici colleghi, sono veri e propri amici, è un aspetto che contribuisce notevolmente alla mia esperienza. | Molto perché sono stati utilizzati Teams e OneDrive. | Ha influito molto. | Ha influito moltissimo perché è lì che è stato caricato volta per volta il codice e la documentazione del progetto. | Ritengo di sì. | Ritengo che gli strumenti usati siano appropriati e che abbiano soddisfatto le nostre esigenze. | Assolutamente si | Si | Durante questa esperienza, non trovo difetti significativi da segnalare. Ritengo che la collaborazione sia stata gestita in modo eccellente, con un forte spirito di aiuto reciproco e la disponibilità di tutti i membri del team. Questa dinamica positiva ha notevolmente contribuito al successo complessivo del progetto. | Sono soddisfatto delle decisioni prese e ritengo che ogni scelta abbia contribuito al successo del progetto. | L'aspetto che mi ha colpito di più durante questa esperienza è stata la comprensione dell'importanza della collaborazione e della comunicazione efficace in un team di progetto. Il successo di un progetto non dipende solo dalle competenze individuali, ma anche dalla capacità di lavorare sinergicamente con gli altri membri del team. | Durante questa esperienza, ho acquisito delle conoscenze a livello di back-end e di front-end. Ho approfondito le mie competenze pratiche nello sviluppo di soluzioni software e la mia comprensione teorica. | Sì, questa esperienza ha contribuito alla mia crescita personale. Lavorare in un ambiente collaborativo e approfondire competenze specifiche nel corso del progetto ha arricchito la mia esperienza. | La reputo molto importante, il PM svolge un ruolo chiave nella pianificazione, coordinamento e gestione delle risorse del progetto. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4
t.nardi@studenti.unisa.it | Tommaso Nardi | Si |  | Si | No | Non è stato un problema | Cambiamebti obbligatori col tempo | Si | Si |  | Si | Si |  | Assolutamente si | Fosse stato in progetto di un'azienda che mira in grande? Assolutamente, se non ci si prova, non si va da nessuna parte | Molto positivo, sono stati attenti e disponibili su tutto, oltre che precisi | Assolutamente sì | Si | Si |  | Confronto tra di loro, richiesta di opinione del team, decisione finale rivalutata tra di loro. Dei veri "team player" | Assolutamente sì | Si | Non c'era molto di "salvabile" in termini di tempo, e quello che era salvabile è stato salvato, mi sono potuto preparare su un altri due esami senza problemi | Sempre precisi e cordiali, nulla da ridire | Molto, hanno guidato e chiarito molte dubbi miei e dei miei colleghi | Assolutamente si | Tanto, mi hanno insegnato ad usare nuovi linguaggi e come coordinarmi meglio in un ambiente lavorativo | Il modo in cui possono sempre metterti un sorriso e rassicurarti, gli sbagli capitano e non sono tragedie | Molto, Teams è molto efficace | Abbastanza, è quasi come Teams ma permette un'organizzazione migliore di canali e file | Molto, è un ottima finestra al mondo del lavoro e sull'esperienza personale | Si, è efficace e produttivo | Credo che i tool a disposizione siano stati sufficienti per lo scopo del progetto | Assolutamente si | Assolutamente si | Fatto male poco, forse momenti buii nelle comunicazioni, non ho nulla da ridire sul resto o sullo sviluppo del progetto in quanto siamo stati sempre attenti su tutto, se non paranoici al limite della salute | Non saprei dire, migliorare no di certo, migliorare si può sempre migliorare, o meglio, ottimizzare, abbiamo fatto il massimo per il tempo dato, ne sono certo | Il come approcciarsi ad un progetto ambizioso, ma anche in generale, come approcciarsi al mondo dello sviluppo software. | Mi ha insegnato ad usare Nuxt.js, oltre che migliorare le mie competenze nell'uso di un'IA non superivisionata | Parliamo di un progetto che mira alla sicurezza degli utenti, la posta in gioco è alta, quindi quello che mi ha lasciato è un senso di responsabilità molto più "reale" e "maturo" | Si, è essenziale avere la figura di una guida o comunque qualcuno capace di coordinare il team al meglio | 5 | 4 | 3 | 5 | 3
v.maiellaro3@studenti.unisa.it | Vincenzo Maiellaro | Si |  | Si | No | Non c'è state fasi più dure di altre | Non c'è stato alcun ostacolo | Si | Assolutamente sì |  | Si | Si |  | Assolutamente si | Si assolutamente | Ottimo | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Molto bene | Assolutamente sì | Assolutamente si | . | Ottimo lavoro, sempre disponibili nel caso ci fossero dubbi o perplessità | Molto | Assolutamente si | È stata un ottima esperienza di gruppo | Ciò che ha contribuito positivamente al modo di lavorare è che ci siamo sempre aiutati l'uno con l'altro | Molto ci hanno permesso di essere più organizzati | Molto ci ha permesso di essere più organizzati | Ha reso l'accesso al codice più semplice per tutti | Si | . | Assolutamente si | Assolutamente si | Penso sia stato fatto tutto bene, impegnandoci molto. | No non cambierei niente | È migliorato il modo in cui lavoro con gli altri | Si | Si | Si | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
e.desimone32@studenti.unisa.it | Edmondo Nicolò De Simone | Si |  | Si | No | No | L'ostacolo più grande alla realizzazione del progetto si è verificato nel momento in cui abbiamo dovuto realizzare si il progetto e contemporaneamente dovevamo prepararci anche per altre prove. | Si | Si |  | Si | Si |  | Assolutamente si | Credo proprio di si | L'operato dei PM è stato eccellente | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Credo che abbiano affrontato le varie problematiche incontrate abilmente | Assolutamente sì | Assolutamente si | si | Non cambierei nulla | Hanno contribuito molto | Assolutamente si | Hanno influito molto poichè essendo un gruppo già formato abbiamo avuto un ottima cooperazione | Credo che abbiano influito molto e positivamente il conoscerci già da prima e di aver già fatto altri progetti insieme | Sono stati utili per lo scambio di informazioni | È stato utile per l'organizzazione dei vari task assegnati | Ottimo per la gestione del codice e la collaborazione | Credo di si | No credo che l'aggiunta di ulteriori tool non sia necessaria | Si | Si | Credo che nella parte iniziale del progetto ci siano state molte incomprensioni dovute comunque alla difficlotà in se del progetto e al fatto che nessuno di noi avesse fatto una cosa del genere, tuttavia questi problemi sono stati risolti attraverso un ottima spiegazione da parte dei PM i quali ci hanno saputo illustrale al meglio il tutto. Come altri aspetti positivi credo ci siano l'organizzazione e l'assegnazione dei task | Non saprei | Non ci sono particolari aspetti che mi hanno colpito, sicuramente mi torneranno utili le capacità di comunicazione e di lavorare in team le quali sono state messe alla prova e sicuramente migliorate | Si | Si mi ha aiutato a migliorare le capacità di lavorare in team | Assolutamente di credo sia necessaria per la gestione | 5 | 5 | 4 | 3 | 5
g.cerella@studenti.unisa.it | Giuseppe Cerella | Si |  | Si | No | No | L’ostalo più grande è stato conciliare lo sviluppo del progetto con la preparazione per gli altri corsi | Si | Si |  | Si | Si |  | Assolutamente si | Assolutamente si | L’operato dei PM è stato eccezionale sotto tutti i punti di vista. | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Penso abbiano affrontato le difficoltà abilmente | Assolutamente sì | Assolutamente si | Se | Non cambierei nulla | Tanto | Assolutamente si | Molto, perché essendo un gruppo già formato abbiamo avuto un’ottima organizzazione e comunicazione | La collaborazione aperta e la comunicazione efficace sono stati elementi chiave all'interno del team, facilitando la condivisione di idee e il coordinamento delle attività. | Molto, in quanto ci hanno permesso di avere una migliore organizzazione | È stato utile per gestire i task | Molto, è stato di estrema importanza per la coordinazione e lo sviluppo del prodotto. | Si | No | Assolutamente si | Assolutamente si | Penso sia stato fatto tutto al meglio, ovviamente ci sono state delle piccole incomprensioni sulla parte iniziale di definizione del progetto, che sono state risolte con la comunicazione e l’organizzazione. | No | Si, ho appreso delle nozioni molto importanti per il campo della sicurezza informatica, inoltre ho migliorato molto la collaborazione e la comunicazione in ambito lavorativo. | Si | Si,molto | Si, la reputo molto importante in quanto è necessaria per la gestione del progetto | 5 | 5 | 4 | 3 | 5
m.guariglia18@studenti.unisa.it | Mattia Guariglia | Si |  | Si | No | nessuna | Il poco tempo | No | In parte |  | No | Si |  | Assolutamente si | Si | Molto al di sopra delle mie aspettative | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Parlando con noi e prendendo delle decisioni | Assolutamente sì | Assolutamente si | nessuna | non cambierei nulla | molto | Assolutamente si | molto positivamente perchè siamo un gruppo già consolidato | il fatto che fossimo già uniti | molto in quanto sono stati utilizzati a pieno | abbastanza, tutte le task sono state completate tenendo conto di quello che c'era su trello | Tanto, in quanto tutta la collaborazione codice è avvenuta su fi esso | si | no | Assolutamente si | Assolutamente si | Credo che la parte migliore sia l'applicativo, i documenti invece peccano in alcuni aspetti | No | Il lavoro di gruppo | Si, competenza in progettazione | si | Si molto | 3 | 2 | 2 | 5 | 5
Note on Q3: L'utente ha modificato questo valore.
Note on V3: L'utente ha modificato questo valore.
Note on Y3: L'utente ha modificato questo valore.
Note on AO3: L'utente ha modificato questo valore.