## Risposte del modulo 1
Indirizzo email | Come ti chiami? | Durante il Management del progetto ci sono state fasi più dure di altre? | Se si, quale fase è risultata più dura? Per quale ragione? Cosa avresti fatto per mitigare questo problema? | Qual è stato l'ostacolo più grande alla realizzazione del progetto? | I tempi di realizzazione del progetto ti sono sembrati realistici? | Lo scheduling dei task è stato realistico? | Se no, per quale ragione? | Pensi che il carico di lavoro sia stato adeguatamente distribuito tra i vari TM? | I meeting hanno curato le reali esigenze del team? | Se no, per quale ragione? | Come valuti il tuo operato? | Che voto daresti al tuo operato? | La comunicazione con i TM è sempre stata reattiva e costruttiva? | I problemi segnalati sono stati risolti in breve tempo? | Come pensi che siano stati affrontati gli ostacoli? | Ritieni che i PM hanno sempre supportato i TM durante lo sviluppo del progetto? | Ritieni che i Project Manager siano stati in grado di soddisfare le necessità dei TM? | Se no, per quali motivi e quali alternative credi avrebbero potuto adottare senza compromettere il progetto? | Sei Soddisfatto del tuo Team e della collaborazione con i tuoi colleghi di progetto? | Quanto i team member hanno influito nella tua esperienza? e perché? | Ci sono aspetti, valori, abitudini all'interno del team che senti abbiano contribuito positivamente al modo di lavorare? | Quanto hanno influito gli strumenti Microsoft-based sulla comunicazione con gli altri TM? Per quale ragione? | Quanto ha influito l’utilizzo di Trello sulla schedulazione dei task del progetto e sulla tua organizzazione con gli altri TM? | Avresti preferito utilizzare altri tool? Quali e per quali ragioni? | Sei complessivamente soddisfatto dell'evoluzione del progetto? | Ad oggi, dai una valutazione della tua esperienza nel progetto. | Ad oggi ti ritieni soddisfatto della tua esperienza? | Cosa pensi sia stato fatto bene fino ad oggi che vorremmo mantenere o migliorare? | Tornando indietro, cambieresti qualcosa?
r.mezza@studenti.unisa.it | Raffaele Mezza | In parte | Schedulazione del periodo pre-esami. | Concomitanza con altri progetti universitari | Si | Si |  | Si | Si | - | Valuto positivamente il mio operato in considerazione delle tempistiche e degli altri progetti universitari | 4 | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Attraverso il dialogo ed una buona organizzazione | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si | I TM hanno influito in maniera positiva sulla realizzazione del progetto, ed inoltre sulla base delle loro conoscenze e serietà non escludo collaborazioni extra universitarie | Serietà, collaborazione e senso di appartenenza | Abbiamo usato in modo intensivo strumenti di Microsoft, in particolare Teams per comunicazioni ufficiose o per video call, ed inoltre OneDrive che insieme al pacchetto Office hanno permesso di lavorare efficacemente sui documenti e conservarli in maniera sicura | Trello è risultato molto utile per tenere traccia dei task svolti e da svolgere | Al momento non ne sento la necessità | Si | 4 | Si | L'esperienza in generale è costruttiva | migliorerei la fase di start del progetto
m.mingione1@studenti.unisa.it | Martina Mingione | Si | Schedulazione attività durante il periodo delle prove intercorso/esame | poca conoscenza del dominio | Si | Si |  | Si | Si | - |  | 4 | In parte | Assolutamente sì | Ogni difficoltà è stata accuratamente analizzata e c'è sempre stata una interazione con i TM | Assolutamente sì | Si |  | Assolutamente si | Hanno influito molto. I TM provengono da un gruppo coeso già formato in precendenza e questo ha favorito un bell'ambiente di lavoro, un ambiente sereno e collaborativo | L'elemento che ha contribuito positivamente al lavoro è proprio il legame che si è creato, un legame di stima, fiducia e serietà reciproca. Un abitudine che credo abbia fatto la differenza è stata quella della comunicazione, dal vivo, quotidiana | Hanno influito molto, poiché sono stati ampiamente usati | Trello è stato molto utile per tenere traccia delle attività da svolgere. | No | Assolutamente si | 4 | Si | Le azioni intraprese dal primo giorno ad oggi hanno portato alla costruzione di un team solido e coeso e di questo ne sono molto soddisfatta. un elemento che intendo mantenere è la comunicazione quotidiana | Forse mi soffermerei maggiormente nelle fasi iniziali sulle conoscenze relative al dominio