## Risposte del modulo 1
Indirizzo email | Come ti chiami? | E' stato sempre chiaro l'obiettivo del sistema? | Se no, per quale ragione? | La schedulazione delle attività ti è risultata sempre chiara? | Lo sforzo richiesto è stato NON proporzionato nel tempo? Ci sono state fasi più dure di altre? | Se si, quale fase ti è risultata più dura? Per quale ragione? Cosa avresti fatto per mitigare questo problema? | Qual è stato l'ostacolo più grande alla realizzazione del progetto? | I tempi di realizzazione del progetto ti sono sembrati realistici? | Lo scheduling dei task è stato realistico? | Se no, per quale ragione? | Pensi che il tuo carico di lavoro sia stato adeguato? | I meeting hanno curato le reali esigenze del team? | Se no, per quale ragione? | Come valuti l'operato dei tuoi Project Manager? | La comunicazione con i PM è sempre stata reattiva e costruttiva? | I problemi segnalati sono stati risolti in breve tempo? | Gli obiettivi del tuo PM sono sempre stati chiari ? | Se no, per quale ragione ? | Come pensi che i PM abbiano affrontato e risolto gli ostacoli? | I PM hanno sempre supportato i TM durante lo sviluppo del progetto? | Ritieni che i Project Manager siano stati in grado di soddisfare la necessità di preparare ulteriori esami? | Se no, per quali motivi e quali alternative credi avrebbero potuto adottare senza compromettere il progetto? | Sei Soddisfatto del tuo Team e della collaborazione con i tuoi colleghi di progetto? | Quanto i tuoi colleghi hanno influito nella tua esperienza? e perché? | Ci sono aspetti, valori, abitudini all'interno del team che senti abbiano contribuito positivamente al modo di lavorare? | Quanto hanno influito gli strumenti Microsoft-based sulla comunicazione con gli altri TM? Per quale ragione? | Quanto ha influito l’utilizzo di Trello sulla schedulazione dei task del progetto e sulla tua organizzazione con gli altri TM? | Avresti preferito utilizzare altri tool? Quali e per quali ragioni? | Sei complessivamente soddisfatto dell'evoluzione del progetto? | Ad oggi, dai una valutazione della tua esperienza nel progetto. | Ad oggi ti ritieni soddisfatto della tua esperienza? | Cosa pensi sia stato fatto bene fino ad oggi che vorremmo mantenere o migliorare? | Tornando indietro, cambieresti qualcosa?
v.maiellaro3@studenti.unisa.it | Vincenzo | Si |  | Si | No |  | Non c'è stato nessun ostacolo in particolare | Si | Assolutamente sì |  | Si | Si |  | Ottimo | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  |  | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si |  |  | Molto, sono stati di supporto soprattutto nella comunicazione |  | No, questi utilizzati andavano più che bene | Assolutamente si | 5 | Assolutamente si
e.desimone32@studenti.unisa.it | Edmondo Nicolò De Simone | Si |  | Si | No |  | L'unico ostacolo che si può essere verificato potrebbe essere stato causato da qualche scadenza e quindi ad un lavoro qualitativamente inferiore, ma nonostante ciò ho sempre cercato di dare il massimo. | Si | Assolutamente sì |  | Si | Si |  | Credo che i PM abbiamo svolto il loro lavoro nel migliore dei modi possibili, sono stati tempestivi e chiari nelle comunicazioni, hanno stimolato la comunicazione del team e gestito l’assegnazione dei task ottimamente. | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Egregiamente | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si | Credo abbiano influenza molto perché sin da subito abbiamo fatto gruppo e quindi con una buona comunicazione interna e un intesa ottimale si lavora decisamente meglio. | La comunicazione giornaliera | Sono stati di grande aiuto per la gestione dei file | Trello mi è stato di grande aiuto per tener traccia dei task che mi sono stati assegnati e per vedere a che punto si trovava il resto del team | No credo che i tool utilizzati vadano più che bene per lo svolgimento del progetto | Assolutamente si | 5 | Assolutamente si | L’interazione tra PM e TM
d.gisolfi@studenti.unisa.it | Danilo Gisolfi | Si |  | Si | No |  | Rispettare le scadenze senza compromettere la qualità del lavoro. | Si | Si |  | Si | Si |  | Sono stati eccellenti. Hanno organizzato, guidato e soprattutto motivato l'intero team per il raggiungimento di un obiettivo comune, il completamento del progetto. | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Li hanno risolti senza scoraggiarsi riuscendo a trovare una soluzione a tutto. | Assolutamente sì | Si |  | Si | Molto perché ritengo fondamentale lavorare con persone con cui si ha un buon rapporto, che si conoscono e, soprattutto, con cui si è già avuto esperienza. | La simpatia perché così si crea un clima piacevole e poi la fiducia reciproca. | Moltissimo perché abbiamo usato sia OneDrive che Microsoft Teams. | Molto perché è uno strumento intuitivo e facile da utilizzare per pianificare i task. | In realtà mi sono trovato bene con i tool utilizzati. | Si | 4 | Si | Le lezioni con i tutor che sono state chiarificatrici di tanti aspetti. | Non penso proprio.
d.gisolfi@studenti.unisa.it | Danilo Gisolfi | Si |  | Si | No |  | Rispettare le scadenze senza compromettere la qualità del lavoro. | Si | Si |  | Si | Si |  | Sono stati eccellenti. Hanno organizzato, guidato e soprattutto motivato l'intero team per il raggiungimento di un obiettivo comune, il completamento del progetto. | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Li hanno risolti senza scoraggiarsi riuscendo a trovare una soluzione a tutto. | Assolutamente sì | Si |  | Si | Molto perché ritengo fondamentale lavorare con persone con cui si ha un buon rapporto, che si conoscono e, soprattutto, con cui si è già avuto esperienza. | La simpatia perché così si crea un clima piacevole e poi la fiducia reciproca. | Molto perché abbiamo usato sia OneDrive che Microsoft Teams. | Abbastanza perché è uno strumento intuitivo e facile da utilizzare per pianificare i task. | In realtà mi sono trovato bene con i tool utilizzati. | Si | 4 | Si | Le lezioni con i tutor che sono state chiarificatrici di tanti aspetti. | Non penso proprio.
t.nardi@studenti.unisa.it | Tommaso Nardi | Si |  | Si | No |  | Il passaggio da teoria vista a lezione a pratica qui nel progetto | Si | Si |  | Si | Si |  | 10/10, nonostante anche loro avessero i loro impegni per il loro di esame hanno sempre trovato tempo per noi | Si | Si | Si |  | Ponendo la nostra opinione in prima linea, non modificandola del tutto, ma dando i giusti spunti per "prendere la mira" ancora meglio e, ovviamente, segnalando eventuali errori gravi, se ci sono | Assolutamente sì | Si |  | Assolutamente si | Molto perchè molti di loro hanno già avuto esperienza in prima linea di come funziona un team | Ci siamo dati le giuste cariche a vicenda e il supporto non è mai mancato | Abbastanza, Teams perfetto per chiamate rapide e lo strumento "Revisione" di Office per le segnalazioni visibili a tutti | Molto | No | Assolutamente si | 4 | Si | Tutto finore dato il nostro impegno e la nostra sicurezza (e anche paranoia in alcuni casi) dall'inizio alla fine. O meglio, dall'inizio alla consegna intermedia
g.cerella@studenti.unisa.it | Giuseppe Cerella | Si |  | Si | No |  | Ho trovato per tutti i task che sono stati assegnato una giusta proporzione con il tempo e il carico di lavoro. | Si | Assolutamente sì |  | Si | Si |  | Eccellente | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Li hanno affrontati in maniera molto veloce e si sono sempre confrontati con l’intero team. | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si | Molto, perché abbiamo stabilito un ottimo rapporto il quale è essenziale per portare a termine un progetto di successo | La fiducia reciproca, la comunicazione e l’organizzazione dei task | Ottimi per la gestione dei file | Molto | No | Assolutamente si | 5 | Assolutamente si | L’interazione tra pm e tm | No
m.guariglia18@studenti.unisa.it | Mattia Guariglia | Si |  | Si | No |  | La vastità del programma | Si | Assolutamente sì |  | Si | Si |  | Assolutamente impeccabile | Assolutamente sì | Assolutamente sì | Si |  | Perfettamente, confrontandosi sempre con noi e tra di loro | Assolutamente sì | Assolutamente si |  | Assolutamente si | Molto positivamente, in quanto abbiamo collaborato e stiamo collaborando alla grande | Ha contribuito sicuramente il fatto di essere già affiatati e di aver collaborato già insieme | Molto | Molto | No la suite Microsoft e trello sono stati molto efficaci | Assolutamente si | 5 | Assolutamente si | Il progetto da realizzare è molto lungo e i tempi sono irrealistici. Andrebbe forse leggermente snellito ma ad oggi è molto completo, quindi vale lo sforzo | No