## Foglio1
WBS | Nome attività | Inizio | Fine | Costo previsto | Costo
1 | RAD | mar 24/10/23 | ven 24/11/23 | 2350 | 2350
1.1.1.1 | Panoramica sistema attuale | mar 24/10/23 | mer 25/10/23 | 150 | 150
1.1.1.2 | Diagramma delle attività | gio 26/10/23 | ven 27/10/23 | 350 | 350
1.1.2.1 | Panoramica sistema proposto | lun 06/11/23 | lun 06/11/23 | 50 | 50
1.1.2.2 | Diagramma delle attività | lun 06/11/23 | lun 06/11/23 | 100 | 100
1.1.2.3 | Requisisti funzionali e non funzionali | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 | 500 | 500
1.1.2.4.1 | Scenari | mer 08/11/23 | mer 08/11/23 | 250 | 250
1.1.2.4.2 | Casi d'uso | gio 09/11/23 | gio 09/11/23 | 150 | 150
1.2.1 | Modello ad oggetti | mar 14/11/23 | mer 15/11/23 | 250 | 250
1.2.2 | Modello dinamico | mer 15/11/23 | mer 22/11/23 | 300 | 300
1.3.1 | Obiettivo e ambito del sistema, obiettivi e criteri di successo | mar 31/10/23 | mar 31/10/23 | 100 | 100
1.3.2 | Definizioni, acronimi e abbreviazioni, riferimenti ed organizzazione del documento | gio 23/11/23 | gio 23/11/23 | 100 | 100
1.4 | Glossario | ven 24/11/23 | ven 24/11/23 | 50 | 50
2 | SDD | mar 21/11/23 | mar 05/12/23 | 1850 | 1850
2.1.1 | Scopo del sistema | mer 22/11/23 | mer 22/11/23 | 50 | 50
2.1.2 | Obiettivi di design | mer 21/11/23 | ven 24/11/23 | 100 | 100
2.1.3 | Definizioni, acronimi e abbreviazioni, riferimenti e organizzazione del documento | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 100 | 100
2.2 | Architettura del sistema corrente | mer 22/11/23 | mer 22/11/23 | 200 | 200
2.3.1 | Panoramica | mar 28/11/23 | mar 28/11/23 | 50 | 50
2.3.2 | Decomposizione in sottositemi | mar 28/11/23 | mar 28/11/23 | 250 | 250
2.3.3 | Mapping HW/SW | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 | 250 | 250
2.3.4 | Gestione dei dati persistenti | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 | 200 | 200
2.3.5 | Controllo degli accessi e sicurezza | gio 30/11/23 | gio 30/11/23 | 200 | 200
2.3.6 | Controllo globale del software | ven 1/12/23 | ven 1/12/23 | 50 | 50
2.3.7 | Condizioni limite | ven 1/12/23 | ven 1/12/23 | 100 | 100
2.4 | Servizi dei sottositemi | lun 4/12/23 | lun 4/12/24 | 250 | 250
2.5 | Glossario | mar 05/12/23 | mar 05/12/23 | 50 | 50
3 | ODD | mer 13/12/23 | lun 18/12/23 | 1300 | 1300
3.1.1 | Object Design Goals | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 50 | 50
3.1.2 | Linee guida per la documentazione dell'interfaccia | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 50 | 50
3.1.3 | Definizioni, acronimi, abbreviazioni e riferimenti | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 50 | 50
3.2 | Packages | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 300 | 300
3.3 | Class Interfaces | gio 14/12/23 | gio 14/12/23 | 250 | 250
3.4 | Class Diagram | ven 15/12/23 | ven 15/12/23 | 250 | 250
3.5 | Design Patterns | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | 300 | 300
3.6 | Glossario | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | 50 | 50
4 | APPLICATIVO | mar 19/12/23 | ven 05/01/24 | 6250 | 6250
4.1.1 | Componente di lettura del traffico | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 | 300 | 300
4.1.2 | Creazione del modello di AI | mar 19/12/23 | ven 22/12/23 | 1000 | 1000
4.1.3 | Componente di rilevazione delle anomalie | mer 27/12/23 | gio 28/12/23 | 1000 | 1000
4.2.1 | Sito Web/Vetrina | gio 28/12/23 | ven 29/12/23 | 750 | 750
4.2.2 | Gestionale | ven 29/12/23 | mar 02/01/24 | 1500 | 1500
4.3 | Database | mar 02/01/24 | mar 02/01/24 | 750 | 750
4.4.1 | Matrice di tracciabilità | mar 07/11/23 | ven 04/01/24 | 100 | 100
4.4.2 | Manuale Utente | mer 03/01/24 | gio 04/01/24 | 400 | 400
4.4.3 | Manuale di sistema | mer 03/01/24 | gio 04/01/24 | 450 | 450
5 | TESTING | gio 07/12/23 | ven 12/01/24 | 3250 | 3250
5.1 | Test Plan | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 750 | 750
5.2 | System Test Case | lun 11/12/23 | mar 12/12/23 | 1250 | 1250
5.3 | Test Incident Report | lun 08/01/24 | mar 09/01/24 | 750 | 750
5.4 | Test Summary Report | ven 12/01/24 | ven 12/01/24 | 500 | 500
- | Milestone RAD | ven 24/11/23 | ven 24/11/23 | 0 | 0
- | Milestone SDD | mar 05/12/23 | mar 05/12/23 | 0 | 0
- | Milestone ODD | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | 0 | 0
- | Milestone Applicativo | ven 05/01/24 | ven 05/01/24 | 0 | 0
- | Milestone Testing | lun 15/01/24 | lun 15/01/24 | 0 | 0
- | Milestone Consegna Intermedia | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 0 | 0
- | Milestone Consegna Finale | mar 16/01/24 | mar 16/01/24 | 0 | 0