## RAD
REQUIREMENT ELICITATION
PANORAMICA DEL SISTEMA ATTUALE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
|  |  | subtotal: |  |  | 150
DIAGRAMMA DELLE ATTIVITA'
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
|  |  | subtotal: |  |  | 350
PANORAMICA SISTEMA PROPOSTO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Mattia Guariglia |  | TM |  |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
|  |  | subtotal: |  |  | 50
DIAGRAMMA DELLE ATTIVITA'
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Mattia Guariglia |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
|  |  | subtotal: |  |  | 100
REQUISIITI FUNZIONALI E NON FUNZIONALI DEL SISTEMA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1.5 |  | 50 | 75
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1.5 |  | 50 | 75
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Tommaso Nardi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
|  |  | subtotal: |  |  | 500
SCENARI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Tommaso Nardi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
|  |  | subtotal: |  |  | 250
CASI D'USO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Danilo Gisolfi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Mattia Guariglia |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Tommaso Nardi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
|  |  | subtotal: |  |  | 150
REQUIREMENT ANALYSIS
MODELLO AD OGGETTI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Danilo Gisolfi |  | TM | 2.5 |  | 50 | 125
Mattia Guariglia |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Tommaso Nardi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
|  |  | subtotal: |  |  | 250
MODELLO DINAMICO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Danilo Gisolfi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Mattia Guariglia |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Tommaso Nardi |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
|  |  | subtotal: |  |  | 300
INTRODUZIONE
OBIETTIVO E AMBITO DEL SISTEMA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 100
DEFINIZIONI, ACRONIMI E ABBREVIZIONI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 100
GLOSSARIO
GLOSSARIO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
Summary
| INTRODUZIONE: |  | 200
| SISTEMA ATTUALE: |  | 500
| SISTEMA PROPOSTO: |  | 1050
| MODELLO AD OGGETTI: |  | 250
| MODELLO DINAMICO: |  | 300
| GLOSSARIO: |  | 50
|  | subtotal: |  | 2350
| unexpected costs (e.g. 10%) |  |  | 0%
|  | total: |  | 2350

## SDD
INTRODUZIONE
SCOPO DEL SISTEMA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
OBIETTIVI DI DESIGN
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0.3 |  | 50 | 15
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0.3 |  | 50 | 15
Danilo Gisolfi |  | TM | 0.3 |  | 50 | 15
Mattia Guariglia |  | TM | 0.4 |  | 50 | 20
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0.4 |  | 50 | 20
Tommaso Nardi |  | TM | 0.3 |  | 50 | 15
|  |  | subtotal: |  |  | 100
DEFINIZIONI, ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 100
ARCHITETTURA DEL SISTEMA CORRENTE
ARCHITETTURA DEL SISTEMA CORRENTE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 4 |  | 50 | 200
|  |  | subtotal: |  |  | 200
ARCHITETTURA DEL SISTEMA PROPOSTO
PANORAMICA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
DECOMPOSIZIONE IN SOTTOSISTEMI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM |  |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 250
MAPPING HW/SW
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 250
GESTIONE DEI DATI PERSISTENTI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 4 |  | 50 | 200
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 200
CONTROLLO DEGLI ACCESSI E SICUREZZA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 4 |  | 50 | 200
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 200
CONTROLLO GLOBALE DEL SOFTWARE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
|  |  | subtotal: |  |  | 50
CONDIZIONI LIMITE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 100
SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI
SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 2.5 |  | 50 | 125
Tommaso Nardi |  | TM | 2.5 |  | 50 | 125
|  |  | subtotal: |  |  | 250
GLOSSARIO
GLOSSARIO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 100
Summary
| INTRODUZIONE: |  | 200
| ARCHITETTURA DEL SISTEMA CORRENTE: |  | 200
| ARCHITETTURA DEL SISTEMA PROPOSTO: |  | 1100
| SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI |  | 250
| GLOSSARIO |  | 100
|  | subtotal: |  | 1850
| unexpected costs (e.g. 10%) |  |  | 0%
|  | total: |  | 1850

## ODD
INTRODUZIONE
OBJECT DESIGN GOALS
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
LINEE GUIDA PER LA DOCUMENTAZIONE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
DEFINIZIONI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
PACKAGES
PACKAGES
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Tommaso Nardi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
|  |  | subtotal: |  |  | 300
CLASS INTERFACES
CLASS INTERFACES
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
|  |  | subtotal: |  |  | 250
CLASS DIAGRAM
CLASS DIAGRAM
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0.5 |  | 50 | 25
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
|  |  | subtotal: |  |  | 250
DESIGN PATTERNS
DESIGN PATTERNS
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
|  |  | subtotal: |  |  | 300
GLOSSARIO
GLOSSARIO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 50
Summary
| INTRODUZIONE: |  | 150
| PACKAGES |  | 300
| CLASS INTERFACES |  | 250
| CLASS DIAGRAM |  | 250
| DESIGN PATTERNS |  | 300
| GLOSSARIO |  | 50
|  | subtotal: |  | 1300
| unexpected costs (e.g. 10%) |  |  | 0%
|  | total: |  | 1300

## APPLICATIVO
MODULO DI ANOMALY DETECTION
COMPONENTE DI LETTURA DEL TRAFFICO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM |  |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Tommaso Nardi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
|  |  | subtotal: |  |  | 300
CREAZIONE DEL MODELLO DI AI
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 10 |  | 50 | 500
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 1000
COMPONENTE DI RILEVAZIONE DELLE ANOMALIE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 10 |  | 50 | 500
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 1000
DASHBOARD
SITO WEB/VETRINA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 7 |  | 50 | 350
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 7 |  | 50 | 350
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 750
GESTIONALE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 10 |  | 50 | 500
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 10 |  | 50 | 500
Danilo Gisolfi |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Tommaso Nardi |  | TM | 3 |  | 50 | 150
|  |  | subtotal: |  |  | 1500
DATABASE
DATABASE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 4 |  | 50 | 200
Mattia Guariglia |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Tommaso Nardi |  | TM | 5 |  | 50 | 250
|  |  | subtotal: |  |  | 750
DOCUMENTAZIONE
MATRICE DI TRACCIABILITA'
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 100
MANUALE UTENTE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Tommaso Nardi |  | TM | 8 |  | 50 | 400
|  |  | subtotal: |  |  | 400
MANUALE DI SISTEMA
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Mattia Guariglia |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 9 |  | 50 | 450
Tommaso Nardi |  | TM | 0 |  | 50 | 0
|  |  | subtotal: |  |  | 450
Summary
| MODULO DI ANOMALY DETECTION: |  | 2300
| DASHBOARD |  | 2250
| DATABASE |  | 750
| DOCUMENTAZIONE |  | 950
|  | subtotal: |  | 6250
| unexpected costs (e.g. 10%) |  |  | 0%
|  | total: |  | 6250

## TESTING
TEST PLAN
TEST PLAN
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 2 |  | 50 | 100
Danilo Gisolfi |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Mattia Guariglia |  | TM | 2.5 |  | 50 | 125
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Tommaso Nardi |  | TM | 2.5 |  | 50 | 125
TEST PLAN+12:30 |  |  | subtotal: |  |  | 750
SYSTEM TEST CASE
SYSTEM TEST CASE
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Danilo Gisolfi |  | TM | 5.5 |  | 50 | 275
Mattia Guariglia |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 5.5 |  | 50 | 275
Tommaso Nardi |  | TM | 5 |  | 50 | 250
|  |  | subtotal: |  |  | 1250
TEST INCIDENT REPORT
TEST INCIDENT REPORT
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0.7 |  | 50 | 35
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0.7 |  | 50 | 35
Danilo Gisolfi |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Mattia Guariglia |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 2.6 |  | 50 | 130
Tommaso Nardi |  | TM | 3 |  | 50 | 150
|  |  | subtotal: |  |  | 750
TEST SUMMARY REPORT
TEST SUMMARY REPORT
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 0 |  | 50 | 0
Danilo Gisolfi |  | TM | 5.7 |  | 50 | 285
Mattia Guariglia |  | TM | 2.1 |  | 50 | 105
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 1 |  | 50 | 50
Tommaso Nardi |  | TM | 1.2 |  | 50 | 60
|  |  | subtotal: |  |  | 500
Summary
| TEST PLAN |  | 750
| SYSTEM TEST CASE |  | 1250
| TEST INCIDENT REPORT |  | 750
| TEST SUMMARY REPORT |  | 500
|  | subtotal: |  | 3250
| unexpected costs (e.g. 10%) |  |  | 0%
|  | total: |  | 6250

## SUMMARY
RAD
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 8.5 |  | 50 | 425
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 8.5 |  | 50 | 425
Danilo Gisolfi |  | TM | 8.5 |  | 50 | 425
Mattia Guariglia |  | TM | 7 |  | 50 | 350
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 7 |  | 50 | 350
Tommaso Nardi |  | TM | 7.5 |  | 50 | 375
|  |  | subtotal [RAD]: |  |  | 2350
SDD
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 5.8 |  | 50 | 290
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 5.8 |  | 50 | 290
Danilo Gisolfi |  | TM | 5.3 |  | 50 | 265
Mattia Guariglia |  | TM | 5.4 |  | 50 | 270
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 6.9 |  | 50 | 345
Tommaso Nardi |  | TM | 7.8 |  | 50 | 390
|  |  | subtotal [SDD]: |  |  | 1850
ODD
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 3 |  | 50 | 150
Danilo Gisolfi |  | TM | 6 |  | 50 | 300
Mattia Guariglia |  | TM | 4 |  | 50 | 200
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 5 |  | 50 | 250
Tommaso Nardi |  | TM | 5 |  | 50 | 250
|  |  | subtotal [ODD]: |  |  | 1300
APPLICATIVO
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 27 |  | 50 | 1350
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 27 |  | 50 | 1350
Danilo Gisolfi |  | TM | 11 |  | 50 | 550
Mattia Guariglia |  | TM | 23 |  | 50 | 1150
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 19 |  | 50 | 950
Tommaso Nardi |  | TM | 18 |  | 50 | 900
|  |  | subtotal [APPLICATIVO]: |  |  | 6250
TESTING
Resource name |  | Description Resource | Quantity/hours |  | Fee (€/h) | Total
Giuseppe Cerella |  | TM | 5.7 |  | 50 | 285
Edmondo Nicolò De Simone |  | TM | 5.7 |  | 50 | 285
Danilo Gisolfi |  | TM | 19.2 |  | 50 | 960
Mattia Guariglia |  | TM | 10.6 |  | 50 | 530
Vincenzo Maiellaro |  | TM | 12.1 |  | 50 | 605
Tommaso Nardi |  | TM | 11.7 |  | 50 | 585
|  |  | subtotal [TESTING]: |  |  | 3250
Summary
| RAD: |  | 2350
| SDD: |  | 1850
| ODD: |  | 1300
| APPLICATIVO: |  | 6250
| TESTING: |  | 3250
|  | subtotal: |  | 15000
| unexpected costs (e.g. 10%) |  |  | 0%
|  | total: |  | 15000